# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ШИПИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03. 2019                                      с. Шипицыно                                          № 8

### Об утверждении Плана

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья в 2019 году

В целях качественной подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории  Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в 2019году, администрация Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### 1.Утвердить прилагаемый План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья в 2019 году.

### 2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на  официальном сайте администрации Шипицынского сельсовета в сети Интернет.

### 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шипицынского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области	                         Л.П.Якобчук

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 20.03.2019 №8

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите

населения и территории Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья в 2019 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Организация аналитической работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории поселения в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций в 2019 году. | До 06.04.2019 | Глава Шипицынского сельсовета -Якобчук Л.П. |  |
| 2. | Участие в заседаниях КЧС и ПБ муниципального района, организаций по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2019 году. |  | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 3. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья. | По мере необходимости | Специалист администрации- Рожкова А.В. |  |
| 4. | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, принятие мер по предупреждению их размыва | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 5. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территории населённого пункта. | Постоянно, до окончания схода снежного покрова | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 6. | Очистка от снега и льда крыш социального и производственного назначения на территории поселения. | Постоянно, до окончания схода снежного покрова | Руководители организаций- Якобчук Л.П |  |
| 7. | Обследование дорог, водопропускных труб. Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог. | Постоянно, до окончания схода снежного покрова | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 8. | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надёжности работы: - сооружений и сетей водоснабжения | Март-май | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 9. | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья; создание запасов продовольствия, медикаментов, топлива, кормов для сельскохозяйственных животных и других средств. | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. Диоректор ООО «Шипицынское» Якобчук Н.И. |  |
| 10. | Создание запасов ремонтно-восстановительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период половодья, и определение мест их складирования. | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 11. | Подготовка пунктов временного размещения населения, определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости. | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П, Директор ШМЦК- Дорофеева С.С. Зав. ФАП – Шапорина Т.В. |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка водооткачивающих средств, для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 13. | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. Диоректор ООО «Шипицынское» Якобчук Н.И. |  |
| 14. | Подготовка медицинских учреждений и создание запасов медикаментов для оказания помощи пострадавшим. | До 30.03.2019 | Зав. ФАП –Шапорина Т.В. |  |
| IV. Порядок контроля готовности ТП РСЧС Шипицынского сельсовета и оказания помощи |  |  |  |  |
| 15. | Смотр готовности сил и средств Шипицынского сельсовета | До 30.03.2019 | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. Диоректор ООО «Шипицынское» Якобчук Н.И. |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 16. | Представление информации в МКУ ЕДДС Венгеровского района Новосибирской области о выполнении мероприятий, проблемных вопросах и состоянии паводковой обстановки. | еженедельно | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П. |  |
| 17. | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Шипицынского сельсовета об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации через газеты Венгеровского района «Венгеровская газета», «Вестник Шипицынского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» | Постоянно. | Глава Шипицынского сельсовета- Якобчук Л.П, Специалист администрации- Рожкова А.В. |  |